## 필독!!!
1. 시트의 팀명 채워주세요
2. WBS 작성방법 숙지하시고 수식은 건드리지 말아주세요.
3. [핵심양식] 매 일자별로 시트 복사해서 작성하시면 됩니다.
4. 팀미팅, 프로젝트 진행일지 칸을 작성하셔서 매일 오전 들어오시는 지도강사님과 함께 팀 미팅 진행됩니다.
WBS [ Work Breakdown Structure ]
-프로젝트 관리 및 시스템 엔지니어링에서 프로젝트를 소규모의 구성단위까지 나누어 전달할 수 있는 기능
-프로젝트의 전체 일정수립 및 관리문서

## 예시2023.05.12
프로젝트 팀미팅
주제 | 광주 여행객을 위한 지하철 주변 여행 정보 대시보드
일시 | 2023.05.12
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | DB |  | 산출문서 |  | 크롤링
| 0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.5 |  | 0
이 름 | 팀장 |  | 팀원 |  | 팀원 |  | 팀원 |  | 팀원 |  | 팀원
역할분담 | Main : PM |  | Main : Back |  | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Front
| Sub : Back |  | Sub : 크롤링 |  | Sub : 크롤링 |  | Sub : Back |  | Sub : Back
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 및 일정 관리 | Back | DB구축 | Back | DB구축 | Back | DB구축 | Back | DB구축
| Back | DB구축 | 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링 | 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링 | Front | 첫 시작 페이지 설계 | Front | 첫 시작 페이지 설계
| 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링
오늘 할 업무 | Back | DB구축 | 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링 | 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링 | Front | 첫 시작 페이지 - 메인 페이지 설계 | Front | 첫 시작 페이지 - 메인 페이지 설계
| 크롤링 | 역 주변 데이터 수집 크롤링 |  |  |  |  | 산출문서 | 화면설계서 | 산출문서 | 화면설계서
| PM | 일정 관리
| 산출문서 | 화면설계서
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 크롤링
세부내용 | 1 | 지하철 역 주변 정보 데이터 수집을 위한 크롤링하는 방법 찾기!!
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용

## WBS
삐뽀삐뽀
과제명 | 스마트 건조대 |  |  |  |  | 일정관리담당자 |  | 정소이
과제책임자 | 정소이 | 과제기간 | 2023. 7. 10 ~ 2023. 8. 17 |  |  | 최종작성일 |  | 기간경과율 |  | 1.1892
WBS | 작업 이름 | 기간 | 시작 날짜 | 예상 완료 날짜 | 실제 완료 날짜 | 계획율 | 완료율 | 담당자 | Task연계성 | 산출물
1 | 인공바람과 UV살균 건조기 | 38일 | 45117 | 45155 | 45155 | 1
1.1 | 계획 | 2일 | 45117 | 45119 | 45121 | 1 | 1
1.1.1 | 브레인스토밍 | 2일 | 45117 | 45119 | 45121 | 1 | 1 |  |  | 브레인스토밍
1.1.2 | 계획 수립 | 15일 | 45120 | 45135 | 45135 | 1 | 1 |  |  | 기획서
1.1.3 | WBS 작성 | 0일 | 45139 | 45140 | 45139 | 1 | 1 |  |  | WBS
1.2 | 분석 | 1일 | 45139 | 45140 | 45140 | 1 | 1
1.2.1 | 요구사항 분석 | -9일 | 45139 | 45140 | 45130 | 1 | 1
1.2.1.1 | 기능적 요구사항 | 8일 | 45122 | 45130 | 45130 | 100% | 100%
1.2.1.2 | 비기능적 요구사항 | 8일 | 45122 | 45130 | 45130 | 100% | 100%
1.3 | 설계 | 25일 | 45122 | 45147 | 45148 | 1 | 0.96667
1.3.1 | 앱 개발 | 5일 | 45137 | 45142 | 45148 | 1 | 0.93333
1.3.1.1 | 앱 UI | 4일 | 45136 | 45140 | 45148 | 100% | 1
1.3.1.2 | 앱 테스트 | 2일 | 45139 | 45141 | 45148 | 100% | 100%
1.3.1.3 | 앱 보완 | 1일 | 45141 | 45142 | 45148 | 100% | 0.8
| 라즈베리파이 설정 | 1일 | 45140 | 45141 | 45148 | 100% | 100%
| 플라스크 서버 사용 공부 | 1일 | 45140 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| 플라스크 서버 작동 확인 | 1일 | 45140 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| 플라스크 서버 통신 확인 | 1일 | 45140 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| 플라스크 서버 라즈베리파이와 앱 통신 확인 | 1일 | 45140 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| 플라스크 서버와 주피터 노트북간의 통신 및 값 넘어오는지 확인 | 1일 | 45146 | 45147 | 45147 | 1 | 1
| 앱과 통신 코드 맞추기 | 5일 | 45147 | 45152 | 45154 | 1 | 1
1.3.1.4 | 구현 | 13일 | 45139 | 45152 | 45154 | 1 | 1
| 제품제작 | 15일 | 45139 | 45154 | 45154 | 100% | 100%
| 제품제작 | 15일 | 45139 | 45154 | 45154 | 1 | 1
| 코드 | 2일 | 45139 | 45141 | 45145 | 1 | 100%
| 모터코드 | 2일 | 45139 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| 버튼코드 | 2일 | 45139 | 45141 | 45141 | 1 | 1
| LED코드 | 2일 | 45139 | 45141 | 45141 | 1 | 1
1.4 | 모듈 점검 | 6일 | 45142 | 45148 | 45148 | 1 | 1
1.3.2.1 | 모듈 확인 | 3일 | 45142 | 45145 | 45148 | 100% | 1
1.3.2.2 | 모듈 작동 확인 | 1일 | 45146 | 45147 | 45148 | 100% | 1
| 제품 구조 제작 | 1일 | 45148 | 45149 | 45149 | 1 | 1
1.3.3.1 | 제품구조 제작 | 1일 | 45148 | 45149 | 45148 | 100% | 1
1.3.3.2 | 팬 | 3일 | 45147 | 45150 | 45149 | 1 | 100%
1.3.4 | 팬 배선 및 통신확인 | 7일 | 45143 | 45150 | 45149 | 100% | 0.9
1.4 | 팬 부착 | 18일 | 45136 | 45154 | 45149 | 100% | 1
1.4.1 | UV LED | 16일 | 45136 | 45152 | 45152 | 1 | 1
1.4.1.2 | UV LED 배선 | 1일 | 45146 | 45147 | 45154 | 100% | 1
1.4.1.3 | LED 통신 확인 | 3일 | 45146 | 45149 | 45154 | 100% | 1
1.4.1.4 | 2차 단위 테스트 | 3일 | 45146 | 45149 | 45154 | 100% | 1
1.4.1.8 | 버튼 | 4일 | 45148 | 45152 | 45154 | 1 | 1
1.5 | 버튼 배선 및 작동확인 | 1일 | 45148 | 45149 | 45154 | 100% | 1
1.5.1 | 테스트 | 2일 | 45149 | 45151 | 45154 | 1 | 1
1.5.1.1 | 통합 테스트 | 3일 | 45149 | 45152 | 45154 | 1 | 1
1.5.1.2 | 앱 화면 테스트 | 5일 | 45149 | 45154 | 45154 | 100% | 1
1.5.1.3 | 앱과 통신 테스트 | 5일 | 45149 | 45154 | 45154 | 100% | 1
| 로드셀 이용한 머신러닝 | 8일 | 45145 | 45153 | 45154 | 1 | 1
| 머신러닝 | 7일 | 45145 | 45152 | 45151 | 1 | 1
| 데이터값 모으기 | 5일 | 45146 | 45151 | 45151 | 100% | 1
| 머신러닝 코드 확인 | 8일 | 45146 | 45154 | 45151 | 100% | 1
| 데이터사용해 머신러닝 하기 | 5일 | 45146 | 45151 | 45151 | 100% | 1
| 최종 점검 | 6일 | 45148 | 45154 | 45154 | 1 | 1
| 발표 | 5일 | 45148 | 45153 | 45155 | 100% | 100%
| ppt 시나리오 쓰기 | 2일 | 45148 | 45150 | 45155 | 100% | 1
| ppt 자료 찾기 및 만들기 | 3일 | 45148 | 45151 | 45155 | 100% | 1
| 발표자 선정 | 2일 | 45148 | 45150 | 45155 | 100% | 1
| 발표 대본 준비 | 1일 | 45151 | 45152 | 45155 | 100% | 1
| 예상 질문 선정 및 대비 | 4일 | 45148 | 45152 | 45155 | 100% | 1
Formulas:
일정관리담당자 = IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])>1,1,IF((TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])<0,0,(TODAY()-[시작 날짜])/([예상 완료 날짜]-[시작 날짜])))

## 2023.08.01
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.01
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | 산출문서
| 0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : hardware |  | Main : Back
| Sub : hardware |  | Sub :hardware |  | Sub : hardware |  | Sub : hardware |  | Sub : hardware
어제 한 업무 | PM | 일정 관리 | Front | 앱 디자인 | Back | 앱, 모듈 설계 | Back | wifi 연결 | PM | 역할 분담
| Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 |  | App - 블루투스 페어링 기능 |  | 앱, 모듈 통신 구현 | Front |  | Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩
|  |  |  | App - 타이머 및 기능 제어 구현 |  | API 날씨데이터 가져오기
날씨데이터 기반 기능 구현
LED제어
오늘 할 업무 | Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 | Front | App - GPS로 사용자 위치 정보 저장 | Back | 앱, 모듈 설계 | back | wifi 연결하여 모터,led 신호제어 | Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩
| Back | 터치 디스플레이 배선 및 코드 탐색 | Front | App - 웹에서 날씨 정보 크롤링 | Back | 날씨 정보, 지역에 따라 구분 | back | led 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 | Back | 터치 디스플레이 배선 및 코드 탐색
| Back | 디스플레이 예제 작동 구현 | Front | App - 사용자 지역 날씨 정보 조회 기능 | Back | 디스플레이 코드 및 배선 설계 | back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 | Back | 라이브러리 탐색 및 다운
| Back | 부품 탐색 및 부품 주문서 작성 | [6 empty] | Back | 디스플레이 예제 작동 구현
| PM | 역할분담 | [6 empty] | 산출문서 | 부품 탐색 및 부품 주문서 작성
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백 | WBS 세부항목 다시 나누고 수식 정리하기
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔ |  | WBS 완료율 확인 후 팀미팅 진행률 작성하기
| 3 |  |  |  | ✔ |  | 예상 완료 날짜에 가까워질수록 계획율 올라감, 계획율 확인하면서 완료율 맞추기
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | back
세부내용 | 1 | esp32보드에서 앱에서 wifi 자동으로 받아와서 연결 - 자동 연결은 안된다고함
와이파이 연결 후 클라이언트와 시리얼 모니터에서 시리얼 모니터에서 1을 주면 모터가 돌아가고 0을 주면 모터가 멈추게 + led도 같이 동작하게
안건 2 |  | 터치 디스플레이
세부내용 |  | 터치 디스플레이 코드 찾아봤는데 메가보드밖에 안나옴
우노에 연결 할려면 3.5 써야함
안건 3
세부내용

## 2023.08.02
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.02
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | 산출문서
| 0 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : hardware |  | Main : Back
| Sub : hardware |  | Sub :hardware |  | Sub : hardware |  | Sub : Back |  | Sub : hardware
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - GPS로 사용자 위치 정보 저장 | Back | 날씨 정보, 지역에 따라 구분 | Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 | Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩
| Back | 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 |  | App - 웹에서 날씨 정보 크롤링 | Front | 디스플레이 코드 및 배선 설계 | Back | led 모터 모듈 작동 구현 및 모듈 코딩 |  | 터치 디스플레이 배선 및 코드 탐색
|  | 터치 디스플레이 배선 및 코드 탐색 |  | App - 사용자 지역 날씨 정보 조회 기능 | Back | 앱, 모듈 설계 | Back | wifi 연결하여 모터,led 신호제어 |  | 라이브러리 탐색 및 다운
|  | 디스플레이 예제 작동 구현 | [7 empty] | 디스플레이 예제 작동 구현
|  | 부품 탐색 및 부품 주문서 작성 | [7 empty] | 부품 탐색 및 부품 주문서 작성
오늘 할 업무 | Back | 디스플레이 예제 작동 구현 |  | App - 타이머 가독성 개선 및 일시정지 기능 | Back | 머신러닝 설계 | hardware | 건조대 치수 기입 및 정확한 설계 | Back | 라즈베리-아두이노 우노 통신
|  | 라즈베리-아두이노 우노 통신 |  | App - flask 서버로 데이터 전송 | [5 empty] | 디스플레이 예제 작동 구현
[9 empty] | 산출문서 | 프로젝트 계획서
| 산출문서 | wbs 보완
| PM | 부품주문서 전송
| PM | 역할분담
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백 | WBS 세부항목 다시 나누고 수식 정리하기
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔ |  | WBS 완료율 확인 후 팀미팅 진행률 작성하기
| 3 |  |  |  | ✔ |  | 예상 완료 날짜에 가까워질수록 계획율 올라감, 계획율 확인하면서 완료율 맞추기
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | back
세부내용 | 1 | esp32보드에서 앱에서 wifi 자동으로 받아와서 연결 - 자동 연결은 안된다고함- 어쩔 수 없이 휴대폰 연결을 할 예정
| 2 | esp32 보드에 아두이노우노와 아두이노메가(3.2TFT 디스플레이와 연결) 동시 연결 할 예정
| 44958 | esp32보드에는 12v 어답터로 전력을 공급 / 디스플레이가 연결 된 아두이노 메가에만 따로 9v 건전지로 전력을 공급
| 44959 | 디스플레이는 와이파이가 필요 없기때문에 esp32에 연결을 하지 않고 우노에만 연결해도 되는가
안건 2 |  | esp32와 라즈베리파이
세부내용 | 1 | esp32로 통신을 하기에는 너무 불안정
esp32가 아닌 다른 통신 방법을 찾자
라즈베리파이를 사용해 연결을 하자
안건 3
세부내용

## 2023.08.03
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.03
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.9 |  | 0
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - 타이머 가독성 개선 및 일시정지 기능 | Back | 머신러닝 설계 | IoT | 건조대 치수 기입 및 정확한 설계 | Back | 라즈베리-모듈 통신
| Back | 디스플레이 예제 작동 구현 |  | App - flask 서버로 데이터 전송 | [5 empty] | 라즈베리-모듈 작동
|  | 라즈베리-아두이노 우노 통신 | [6 empty] | 산출문서 | 프로젝트 계획서
| 산출문서 | wbs 보완
| PM | 부품 주문서 전송
오늘 할 업무 | Back | flask 서버 구축 | Front | App - 팬, UV 작동 시간 별도 설정 | Front | 건조대 디자인 및 수동 조작 설계 | Back | 라즈베리파이-버튼 구현 코드 작성 | Back | flask 서버 구축
|  | 라즈베리파이-버튼 구현 코드 작성 |  | 기능 코드 정의 | 산출문서 | 회로 구성 설계도 작성 | 산출문서 | 회로 구성 설계도 작성 |  | 버튼 구현 코드 flask 서버 연결
|  |  |  | App - 1차 완성 |  |  | IoT | 건조대 치수 기입 및 정확한 설계 | 산출문서 | 회로 구성 설계도 작성
| 산출문서 | wbs 보완 |  | 제품 제작 계획
회로 구성 설계도 작성
| PM | 역할 분담
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백 | 오전까지는 문제되는 사항 없음
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔ |  | 오후에 플라스크 서버구축 할예정
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | back
세부내용 | 1 | flask서버 구축 - 제일 급함.
안건 2 |  | MachineLearning & hardware
세부내용 | 1 | 건조 시간 예측을 위한 실험 데이터 수집을 고려하면 제품 제작 일정을 최우선적으로 앞당길 필요가 있다고 생각함.
| 2 | 제품을 테스트 할 때 건조대를 작동시키기 위한 수동 조작을 먼저 구현하는게 나아보임.
안건 3
세부내용

## 2023.08.04
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.04
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.1 |  | 0.1 |  | 0.1 |  | 0.9 |  | 0
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | Back | flask 서버 구축 | Front | App - 팬, UV 작동 시간 별도 설정 | Front | 건조대 디자인 및 수동 조작 설계 | Back | 건조대 치수 기입 및 정확한 설계 | Back | flask 서버 구축
| back | 라즈베리파이-버튼 구현 코드 작성 | Front | 기능 코드 정의 | 산출문서 | 회로 구성 설계도 작성 | back | 라즈베리파이- 모터 작동 코드 구현 | back | 라즈베리파이 모듈 flask서버 코드 합치기
| 산출문서 | wbs 보완 | Front | App - 1차 완성 |  |  | 산출문서 | 회로 구성 설계도 작성
|  | 회로 구성 설계도 작성 | Front | 제품 제작 계획 |  |  |  |  | 산출문서 | 프로젝트 계획서
| PM | 역할 분담 | [7 empty] | 회로 구성 설계도 작성
오늘 할 업무 | PM | 역할 분담 | front | App - UI 정리 | Front | 건조대 부품 판 구체화 설계 | Back | 라즈베리파이-로드셀 코드 찾기 | Back | 라즈베리 파이 통신 확인
| back | 라즈베리파이 모듈 flask서버 코드 합치기 | Front | App - 기능 수정 |  | 앱 디자인 및 기능 구체화 설계 |  | 라즈베리파이- 모터 작동 코드구현 | back | 라즈베리파이 모듈 flask서버 코드 합치기
| Back | 라즈베리 파이 통신 확인 | Front | 처리해야할 요청 종류 정리 |  | 라즈베리파이 날씨정보 LED제어 | IoT | 모듈 개별 회로도 작성 : 모터2개, LED,다같이 | Back | 모듈 작동 코드 flask 서버 통신
| Back | 모듈통신시 작동확인
회의록 작성
| 산출문서 | wbs 보완
HELP!
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | back
세부내용 | 1 | 플라스크 서버 시간만큼 멈추는 코드가 되지 않는다
| 2 | 코드를 계속 바꿔도 잘 되지 않음
| 3 | time을 import 안함
안건 2 |  | MachineLearning & hardware
세부내용 | 1 | 건조 시간 예측을 위한 실험 데이터 수집을 고려하면 제품 제작 일정을 최우선적으로 앞당길 필요가 있다고 생각함.
| 2 | 제품을 테스트 할 때 건조대를 작동시키기 위한 수동 조작을 먼저 구현하는게 나아보임.
안건 3
세부내용

## 2023.08.07
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.07
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.36 |  | 0.5 |  | 0.6 |  | 0.2 |  | 0.5 |  | 0
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - UI 정리 | Front | 건조대 부품 판 구체화 설계 | Back | 라즈베리파이로로드셀 코드 찾기 | Back | flask 모터 통신 및 시간 모터 통신
| Back | 라즈베리 파이 통신 확인 | Front | App - 기능 수정 | 산출문서 | 앱 디자인 및 기능 구체화 설계 | Back | 라즈베리파이로 모터 구현 | Back | 버튼 구현 코드와 flask동시 작동 확인
| Back | 라즈베리파이 코드 합치기 | Back | 처리해야할 요청 종류 정리 |  | 라즈베리파이 날씨정보 LED제어 | IoT | 모듈 개별 회로도 작성 : 모터2개, LED,다같이 | Back | 라즈베리 파이 통신 확인
| Back | 모듈 통신시 작동 확인 | [6 empty] | Back | 모듈 통신시 작동 확인
| 산출문서 | wbs 보완
오늘 할 업무 | Back | 모터 코드 디버깅(2) | Front | App - UI 정리(2) | Front | 머신러닝 계획 | hardware | 로드셀 아두이노 배선(1) | Back | 모터 코드 디버깅(2)
|  | 아두이노와 라즈베리파이 연결(2) | front | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) |  | 발표 ppt |  | 로드셀 아두이노 코드 찾기(1) |  | 아두이노와 라즈베리파이 연결(2)
|  | 머신러닝 코드 확인(1) |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  |  |  | 아두이노와 라즈베리파이연결(2) |  | 머신러닝 코드 확인(1)
| PM | 역할분담 | [5 empty] | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  | 모듈 확인(2)
| 산출문서 | 빨래 건조 시간 논문 찾기 | [7 empty] | 라즈베리파이 프로세싱
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | 산출문서 | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
HELP! | IoT | 모터코드 디버깅 | [6 empty] | Back | 병렬처리(Thread)
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 머신러닝 계획 정하기
세부내용 | 1 | 어떻게 할지 - 데이터 모으는 방법
| 44927 | 모듈 과열 우려
안건 2 |  | back
세부내용 | 1 | 프로세싱까지 되었는데 왜 오토 스타트가 되지 않는가?
2
안건 3 |  | back + iot
세부내용 | 1 | 릴레이 모듈등 새로운 부품들이 들어갔을때 모듈 작동 여부 및 코드 변경

## 2023.08.08
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.08
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.42 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.2
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - UI 정리 | Front | 머신러닝 계획 | Back | 로드셀 아두이노 배선(1) | Back | 모터 코드 디버깅(2)
| Back | 모터 코드 디버깅(2) | Front | App - 기능 수정 |  | 발표 ppt | Back | 로드셀 아두이노 코드 찾기(1) |  | 아두이노와 라즈베리파이 연결(2)
| Back | 아두이노와 라즈베리파이 연결(2) | Back | 처리해야할 요청 종류 정리 |  |  | IoT | 아두이노와 라즈베리파이연결(2) |  | 모듈 확인(2)
| Back | 머신러닝 코드 확인(1) | [5 empty] | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  | 라즈베리파이 프로세싱
| Back | 빨래 건조 시간 논문 찾기 | [6 empty] | 산출문서 | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | Back | 머신러닝 코드 확인 | Front | App - UI 정리(2) | Front | 발표 ppt | IoT | 로드셀 라즈베리파이 통신 | Back | 로드셀 통신 및 작동
|  | 라즈베리파이 서버에 값 올리기 | front | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) | [5 empty] | 머신러닝 코드 확인
|  | 머신러닝 데이터 모으기 |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) | [5 empty] | 플라스크 서버에 값 올리기
모듈확인
| PM | 역할 분담 | [6 empty] | Back | 라즈베리파이 auto start
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | 산출문서 | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
HELP! | IoT | 모터코드 디버깅 | [6 empty] | Back | 병렬처리(Thread)
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 머신러닝 계획 정하기
세부내용 | 1 | 머신러닝 논문을 찾아보니 논문이 나오긴 하는데 데이터셋이 없다
| 44927 | 모듈 과열 우려는 여전히 존재
|  | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자 | 어쩔 수 없이 데이터를 직접 모으자
안건 2 |  | UV 방열판이 품절
세부내용 | 1 | 1차때 주문된지 알았던 방열판이 안왔다
| 2 | Uv방열판을 어떻게 해야 할까
비슷한걸 찾아서 주문하자
안건 3
세부내용

## 2023.08.09
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.09
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.48 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.5
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - UI 정리 | Front |  | IoT | 로드셀 라즈베리파이 통신 | Back | 로드셀 통신 및 작동
| Back | 머신러닝 코드 확인 | Front | App - 기능 수정 | [5 empty] | 머신러닝 코드 확인
| Back | 라즈베리파이 서버에 값 올리기 | Back | 처리해야할 요청 종류 정리 | [5 empty] | 플라스크 서버에 값 올리기
| Back | 머신러닝 코드 확인(1) | [7 empty] | 머신러닝 데이터 모으기
| Back | 모듈확인
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | Back | 머신러닝 데이터 모으기 | Front | App - UI 정리(2) | Front | 발표 ppt | hardware | 로드셀 라즈베리파이 통신 | Back | 라즈베리파이 auto start
|  | 라즈베리파이 서버에 값 올리기 | front | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) |  |  |  | 2차 배송온 모듈 코드 찾기 | Back | flask-flask 통신하기
|  | 모듈확인 |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  |  |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) | Back | 머신러닝 flask 서버 연결
|  | 플라스크끼리 통신하기 |  | 앱과 라즈베리파이 통신코드 맞추기 |  |  |  |  | IoT | 설계도면 제작
| PM | 역할 분담 | [6 empty] | IoT | 머신러닝 데이터 모으기
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | IoT
HELP! | IoT | [7 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 머신러닝 계획 정하기
세부내용 | 1 | 어떻게 할지 - 데이터 모으는 방법
| 44927 | 모듈 과열 우려
| 2 | 몇개 정도 모을건지
안건 2 |  | 윗판의 디자인
세부내용 | 1 | 멘토링중 윗판에 구멍을 뚫자는 말이 나옴
| 2 | 어떤 모양으로 뚫을지
그냥 동그란 구멍보다는 로고가 좋음
안건 3
세부내용

## 2023.08.10
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.10
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.42 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.2
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Front | App - UI 정리 | Front | 건조대 부품 판 구체화 설계 | Back | 로드셀 라즈베리파이 통신 | Back | flask-flask 통신하기
| Back | 머신러닝 데이터 모으기 | Front | App - 기능 수정 | 산출문서 | 앱 디자인 및 기능 구체화 설계 | Back | 2차 배송온 모듈 코드 찾기 | Back | 머신러닝 flask 서버 연결
| Back | 라즈베리파이 서버에 값 올리기 | Back | 처리해야할 요청 종류 정리 |  | 라즈베리파이 날씨정보 LED제어 | IoT | 아두이노와 라즈베리파이연결(2) | IoT | 설계도면 제작
| Back | 모듈확인 |  |  |  |  | IoT | 전체 배선도 설계 및 작성(2) | IoT | 머신러닝 데이터 모으기
피피티 자료 준비
| Back | 플라스크끼리 통신하기 | [6 empty] | 산출문서 | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | IoT | 제품제작 | Front | 제품제작 | Front |  | IoT | 앱과 라즈베리파이 통신 확인 | Back | 모든 flask 서버 통신확인
| Back | 머신러닝 데이터 모으기 | front | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) |  | 발표 ppt |  | 앱과 라즈베리파이 통신 | Back | 라즈베리파이- 통신 병렬 처리
| PM | 역할분담 |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  |  |  |  | Back | 모든 코드 모듈 작동 확인
|  |  |  | 앱과 라즈베리파이 통신코드 맞추기 |  |  |  |  | IoT | 제품제작
| 산출문서 | WBS 보완
HELP! | IoT | [7 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 윗판 구멍 뚫는 법
세부내용 | 1 | 구멍의 모양
| 44927 | 구멍의 위치
2
안건 2 |  | 피피티를 누가 할지
세부내용 | 1 | 피피티 담당 정하기
| 2 | 피피티는 늦게 해도 괜찮음
피피티를 팀원 최강인이 만들고 자료 넘겨주기로 함
안건 3
세부내용

## 2023.08.11
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.11
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.42 |  | 0.8 |  | 0.6 |  | 0 |  | 0.5 |  | 0.2
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 팀원
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main: IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | Back | 틀 만들기 | Front | 건조대 부품 판 구체화 설계 | IoT | 앱과 라즈베리파이 통신 확인 | IoT | 윗판 틀 만들기
| Back | 머신러닝 데이터 모으기 | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) | 산출문서 | 앱 디자인 및 기능 구체화 설계 | IoT | 앱과 라즈베리파이 통신 | Back | 머신러닝 flask 서버로 받기
| Back | 틀 만들기 | Back | 앱과 라즈베리파이 통신코드 맞추기 |  | 라즈베리파이 날씨정보 LED제어
Back
피피티 자료 준비
| Back | 머신러닝 플라스크끼리 통신하기 | [6 empty] | 산출문서 | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | Back | 제품 제작 | Front | 제품제작 | Front | 발표 ppt | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 확인 | IoT | 제품제작
|  | 머신러닝 데이터 모으기 | front | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) |  |  | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 | IoT
|  | 피피티 자료준비 |  | 전체 배선도 설계 및 작성(2) |  |  | IoT | 모듈 배선
| PM | 역할분담 |  | 앱과 라즈베리파이 통신코드 맞추기 |  |  | Back | 제품제작
판에 배선하기
| 산출문서 | WBS 보완
HELP! | IoT | [7 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 피피티 디자인
세부내용 | 1 | 피피티 디자인을 바꿔야 한다
| 44927 | 템플릿 중 빨래 템플릿 찾기
| 2 | 미리캔버스에서 만들기
안건 2
세부내용 | 1
2
안건 3
세부내용

## 2023.08.14
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.14
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.86 |  | 0.8 |  | 0.8 |  | 0.9 |  | 0.8 |  | 1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기 |  | 명예팀원-양우철
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : IoT |  | Main : Back |  | Main : IoT
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | IoT | 제품제작 |  |  | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 확인 | IoT | 아랫판 틀 구조 제작
| Back | 머신러닝 데이터 모으기 | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 확인(2) |  |  | Back | 앱과 라즈베리파이 통신 | IoT | 전체 구조 제작
| Back | 머신러닝 플라스크 끼리 통신하기 | Back | 앱과 라즈베리파이 통신코드 맞추기 |  |  | IoT | 제품제작 | IoT | 모듈 배선 보조
| IoT | 제품제작 | [5 empty] | 모듈 배선
피피티 자료 준비
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | PM | 역할 분담 |  |  | 발표 | 영상 게획 | IoT | 전체 배선 및 작동 확인 | IoT | 구조 제작 및 부품 조립 | IoT | 전체 부품 조립 구조 보완 보조
| Back | 구조 보완 | [6 empty] | IoT | 배선 보조 및 작동 확인
| 발표 | 피피티 제작
| IoT | 구조 제작 및 부품 조립
| IoT | 배선 보조 및 작동 확인
| 산출문서 | WBS 보완 | [7 empty] | 지난 회의록 검토 및 작성(2)
HELP! | [8 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 영상
세부내용 | 1 | 영상 담당은 팀원 최강인이 하기로 함
| 44927 | 영상 스토리 짜오기
| 2 | 영상은 이번주 수요일 8.17에 찍기
안건 2
세부내용 | 1
2
안건 3
세부내용

## 2023.08.16
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.16
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare(IoT) |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.95 |  | 0.95 |  | 1 |  | 0.9 |  | 0.9 |  | 1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Main : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 |  |  |  |  | IoT | 전체 배선 및 작동 확인 | IoT | 구조 제작 및 부품 조립
| Back | 구조 보완 | [6 empty] | IoT | 배선 보조 및 작동 확인
| 발표 | 피피티 제작
| IoT | 구조 제작 및 부품 조립
| IoT | 배선 보조 및 작동 확인
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | IoT | 부품 조립 | IoT | 부품 부착 | IoT | 구조 보완 | IoT | 부품 부착 | IoT | 구조보완
| 발표 | 피피티 보완 | back | 앱과 통신 확인 | 발표 | 영상 찍기 |  | 앱과 통신 확인 | IoT | 부품 조립
| Back | 앱과 통신 확인 |  | UV 부착 |  | 영상 편집 |  | 배선 점검 및 보완 |  | 설계 도면 수정
| 발표 | 발표 자료 준비
| PM | 역할 분담
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | 산출문서 | 전체적인 wbs 수정 및 보완
HELP! | IoT | [7 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 완성 된 후 배선
세부내용 |  | 라즈베리파이의 위치
아두이노의 위치
|  | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지 | 이 둘이 서로 연결해야 하는데 선을 무엇으로 묶을 것인지
안건 2 |  | 영상 촬영
세부내용 |  | 영상은 더 이상 미루지 말고 오늘 찍기
소품은 팀원 최강인이 가져온 것을 사용하기로 함
바람이 나오는거 잘 표현하기 위해 손수건, 휴지 사용
안건 3
세부내용

## 2023.08.17
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.17
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare(IoT) |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.946 |  | 0.98 |  | 1 |  | 0.95 |  | 0.8 |  | 1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Main : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 |  |  |  |  | IoT | 부품부착 | IoT | 구조보완
| IoT | 부품 조립 |  |  |  |  | IoT | 앱과의 통신확인 | IoT | 부품 조립
| 발표 | 피피티 보완 |  |  |  |  | IoT | 배선 |  | 설계 도면 수정
| Back | 앱과 통신 확인
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | 발표 | 피피티 보완 | IoT | 부품 부착 | IoT | 구조 보완 | IoT | 부품 부착 | IoT | 설계 도면 수정
|  | 피피티 구성 생각하기 | back | 앱과 통신 확인 | 발표 | 영상 찍기 | IoT | 버튼 부착
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | 산출문서 | 전체적인 wbs 수정 및 보완
HELP! | IoT
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 버튼의 위치
세부내용 |  | 원래 계획은 윗판에 뚫는 것
하지만 윗판에 뚫으면 너무 지저분해 보인다
옆면에 뚫으면 손이 잘 안가게 된다
그러면 앞면에 뚫자
안건 2 |  | 피피티 제작
세부내용 |  | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함 | 만들어놓았던 피피티가 안맞다고 해서 직접 발표자인 팀원 최강인이 만들기로 함
|  | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함 | 하지만 본인이 발표준비와 영상 때문에 시간이 너무 오래 걸려 피피티 제작을 못하겠다고 함
|  | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함 | 피피티를 팀장 정소이가 다시 발표자가 원하는대로 만들기로 함
안건 3
세부내용

## 2023.08.18
프로젝트 팀미팅
주제 | 스마트 건조대
일시 | 2023.08.18
진행률 | 전체 |  | Back |  | Front |  | HardWare(IoT) |  | 산출문서 |  | 머신러닝
| 0.98 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0.9 |  | 1
이 름 | 팀장-정소이 |  | 팀원-이재준 |  | 팀원-최강인 |  | 팀원-박성현 |  | 팀원-김슬기
역할분담 | Main : Back |  | Main : Front |  | Main : Back |  | Main : IoT |  | Main : Back
| Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Sub : IoT |  | Sub : Back |  | Main : IoT
어제 한 업무 | PM | 역할 분담 | IoT | 부품 부착 | IoT | 구조 보완 | IoT | 부품부착 | IoT | 구조보완
| Back | 부품 조립 | back | 앱과 통신 확인 | 발표 | 영상 찍기 | IoT | 버튼부착 | IoT | 부품보완
|  | 피피티 보완 | [7 empty] | 설계도면 수정
발표
IoT
IoT
| 산출문서 | WBS 보완
오늘 할 업무 | 발표 | 피피티 제작 | IoT |  | 발표 | 피피티 대본쓰기
|  |  | back |  | 발표 | 발표 리허설
| 산출문서 | WBS 보완 | [6 empty] | 산출문서 | 전체적인 wbs 수정 및 보완
HELP! | IoT | [7 empty] | Back | auto start
지도강사 체크사항 | 1 | 팀미팅 내용이 WBS에 반영되어 있는가? |  |  | ✔ | 지도강사 피드백
| 2 | WBS와 진행률을 확인했을 때, 프로젝트 진행율이 적절한가? |  |  | ✔
| 3 |  |  |  | ✔
프로젝트 진행일지
안건 1 |  | 피피티의 구성
세부내용 |  | 피피티 컨펌 후 구성 재배치
피피티 템플릿 다시 선정
피피티 시간 걸리니 해본 사람인 팀장 정소이가 다시 요청한 대로 만들기
안건 2
세부내용
안건 3
세부내용